## Sheet1
Descripcion | Evaluacion del Riesgo |  |  | Evaluación del riesgo |  | Estrategias a seguir:
| Prob. | Impacto | Total | Nvo. Impacto | Total
El servicio de hosting web no cumpla con los requerimientos. | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | Hacer una cotizacion con diferentes proveedores de hosting y sus características.
Problemas de desarrollo a la hora de programar la pagina. | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | Consultar la documentación sugerida por los creadores de los lenguajes para su correcto uso.
Ejecucion diferente a la prevista en la fase de pruebas a la hora de correr el sitio web en el servidor de hosting. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Seleccionar un servicio de hosting web que cumpla con los requerimientos necesarios.
El tiempo estipulado para terminar el proyecto se extienda por imprevistos a la hora de realizarlo. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | Planificar tiempos y dejar holguras de tiempo para evitar retrasos
Algún integrante del proyecto no cumpla sus funciones por incapacidad. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Reasignar tareas a cada uno de los intengrantes disponibles en el equipo de desarrollo.
Falta de energía electrica. | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Apoyarse con los compañeros del equipo de desarrollo o acudir a un lugar de respaldo donde haya energía electrica.
Falla de alguno de los equipos donde se pretende desarrollar el sitio web. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | Recurrir a un sistema de control de versiones para la gestion de cambios en el proyecto y poder realizarlo desde cualquier equipo.
Falta de internet. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Apoyarse con los compañeros del equipo de desarrollo o acudir a un lugar de respaldo donde haya servicio de internet.
El sitio web no se vea muy legible en dispositivos móviles. | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Programar de manera responsiva en el codigo de estilos (CSS).
Mala configuracion del certificado SSL | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | Configuracion correcta del certificado y hacer pruebas de este.
Sobrepasar el límite de capacidad de almacenamiento del hosting | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Seleccionar el servicio de hosting que nos proporcione el tamaño requerido propuesto en la fase final del desarrollo del proyecto.
Total |  |  | 44 |  | 22